附件1：

# 项目需求书

## 2025年奉贤区社区市民综合帮扶工作

## 服务项目

## 一、项目背景

（一）实施背景

2006年，市民政局印发《上海市民政局关于开展社区市民综合帮扶试点工作的通知》（沪民救发[2006]106号），在市级层面要求各区开展个案帮扶和项目帮扶。2008年10月，根据沪民救发（2006）89号及106号文件精神，奉贤区民政局批复（沪奉民[2008]102号）建立奉贤区社区市民综合帮扶专项资金，主要对社区困难群体实施个案帮扶、项目帮扶及特殊帮扶。2018年为进一步加强对我区困难家庭的帮扶工作，区民政局通过对邵靴村、吴塘村实地调研等方式，于2019年出台《奉贤区社区市民综合帮扶实施办法（试行）》，规范了精准帮扶对象，提高了帮扶比例。经过一年试行，2020年出台《奉贤区社区市民综合帮扶实施办法》，对帮扶形式、帮扶流程、工作经费、帮扶比例等内容又做了进一步系统化的分类与整合。2021年12月，结合实际情况，出台《关于〈奉贤区社区市民综合帮扶实施办法〉的补充意见》，加大了帮扶力度，奉贤区的综合帮扶工作也取得了实质性的进步。该实施办法2023年12月31日到期后，区民政局和区财政局经研究于2024年3月出台《奉贤区社区市民综合帮扶实施办法》（沪奉民规〔2024〕1 号）。

（二）服务对象

1.户籍在本区的低保、刚性支出困难家庭及低保边缘家庭等。

（三）项目实施地点

- 奉贤区

（四）项目周期

- 2025年7月01日——2026年6月30日

（五）项目最高限价

- 本项目最高限价74万元

- 项目标的

- （一）服务要求

1.根据《奉贤区社区市民综合帮扶实施办法》（沪奉民规〔2024〕1 号）文件要求，在项目周期内组织实施全区社区市民综合帮扶工作，同时负责跟踪、监督和管理服务以及对街镇、海湾旅游区的指导，保证该项工作严格按照规定规范运作：（权重50%）

（1）个案帮扶：对辖区内低保、低收入、支出型贫困家庭开展医疗帮扶。

（2）项目帮扶：以项目策划为主，对本区户籍居民中具有较强时间性和规律性的困难情况，研究制定项目帮扶计划，开展阶段性、辅助性的帮扶服务。包含但不仅限于以下项目：

①春暖行动：对本区1000户因病、因残、因突发事件，严重影响家庭基本生活，虽经政策救助、社会帮困后，目前仍有突出困难或现行救助政策难以覆盖的特困家庭开展春节帮困送温暖活动。

②高龄困难老人帮扶：对本区户籍600户年满80周岁及以上老年人中符合纳入城乡低保、低收入家庭的；失智、失能的（需求评估三级及以上）；失独、独居、空巢的；因患大重病或其他慢性疾病造成家庭生活困难的；重点优抚对象、区级及以上劳模、见义勇为等荣誉称号获得者中困难的；其他有特殊困难的条件的给予慰问帮扶。

③特殊困难家庭帮扶：对本区1000户老养残、病养残、一户多残（多病）等特殊困难家庭给予慰问帮扶。

④贤城有爱项目：协助上海市慈善基金会奉贤代表机构在奉贤区开展以“贤城有爱”大重病慈善帮扶项目。

（3）特定帮扶：对全区范围内不具共性、暂时无法以政府制度性保障解决的个别困难情况（如突发事件、器官移植等），按照“特殊困难、个案处理”的的办法，为其提供综合性、应急性、临时性的一次性帮扶。

同时负责该项工作的资金预算、方案制定、政策培训、业务咨询、系统监督、统计发放、回访反馈、整理归档等工作的统筹指导、程序监管、定期督查，保证综合帮扶资金的规范、有效使用。

- 2.根据市帮困互助基金会、区民政局统一部署，开展市级综

- 合帮扶项目：（权重25%）

- 元旦春节帮困送温暖：以“听民意、惠民生、暖民心”

- 为主题，开展奉贤区元旦春节帮困送温暖活动。对因病、因残、因突发事件或其他原因造成经济困难的家庭进行帮扶。

- （2）安徽下放帮困补助：协助政府有效缓解本市下放安徽户口回沪定居人员中部分生活困难对象急、难、愁问题，每年为其发放2次帮扶补助，分别在春节期间及重阳期间。

- （3）医疗帮困卡结算：主要针对具有本市户籍，生活困难且患有各种慢性疾病的市民，缓解这部分人员的门诊医疗困难，为其发放《医疗帮困卡》。

- （4）爱心实物助老：每年在重阳节前开展“爱心助老”实物帮扶项目。为本区低保、低收入及其他特殊困难家庭中年满65岁以上的困难老人实现日常生活中实物愿望。

- （5）爱心传递：组织有爱心的在校大学生自愿成为义务家教志愿者的在校大学生以一对一或者一对几的方式结对，为本区困难家庭中需要辅导的中、小学生提供义务家教志愿服务。

- 3.根据市帮困互助基金会、区民政局的要求，承接其他和综合帮扶工作有关的公益项目。(权重5%)

4.根据基层队伍建设需求，组织系列培训（包括政策解读、业务操作、专业赋能等），在全区内组建一支专业的综合帮扶工作人员队伍。（权重：10%）

5.协助区民政局、区社会救助事务管理中心开展奉贤区社区救助顾问工作。（权重5%）

6.宣传工作：通过传统媒体、新兴媒体等开展宣传推广，提升公众对综合帮扶工作的知晓度，扩大社会影响力。在项目周期内，发布推文不少于12篇。（权重：5%）

（二）组织实施和风险控制要求

投标人应提供符合本项目目标的实施方案，在本项目开展前，投标人需提供项目的组织架构，各阶段实施进度和预期成效。项目实施过程中，对各类活动要做好前期安全防范工作，做好突发风险应急预案，活动期间确保服务对象安全。对于每次提供的服务，事后要有意见反馈、评估和总结；对于每次活动，要做好备案，活动时间、内容和成效要作记录归档。

（三）从业经验与专业能力要求

实施该项目的投标人应确保在项目实施过程中至少有1名社工师参与。

（四）项目监管要求

项目执行过程中投标方须接受招标人和招标代理人的检查要求，并向招标人每季准时递交项目收入支出季报表。

（五）项目审计需提供的材料、档案要求

1.总体要求

项目完成后，由奉贤区民政局安排审计机构对项目承接方完成项目情况进行审计，项目承接方按要求提供项目完成的相关证明材料和档案资料；若项目承接方提供的证明材料和档案资料不完整，视同未完成相应项目。证明材料和档案资料包括但不仅限于以下内容：一是服务对象档案，志愿者、实习生、外聘人员等相关人员完整名单，档案及名单必须包含上述人员的身份证号、联系电话等内容；二是若项目活动中参与人员身份或资质有特定要求的，须保存其身份或资质证明文件的复印件；三是项目日常活动应有记录及服务对象的反馈意见，主题活动或讲座、培训等应有参加人员（服务对象、工作人员及志愿者等）签到表、计划、通知、小结等材料，拍摄的照片、录像等资料应显示日期；四是与项目有关的成果或产出，如出版物、报告、会议日程、录像/录音带、光盘以及新闻报道等。同时，投标方须向招标人根据实际情况提供台账等相关数据资料。

2.工作模版

承接主体要按计划进度，实施完成项目任务。建立项目实施专门簿册，记录项目受益情况及服务工作轨迹，建立项目进度反馈制度和工作台帐，按要求向购买主体提供资金使用情况、项目进度和成果总结等材料。

为便于项目承接方直观理解提供证明材料、档案资料的重要性、必然性，制定了项目 “会议”、“培训”常规活动材料档案工作模版，以便于项目承接方按此模版要求执行：

（1）会议

须提供的相关证明材料和档案资料包括但不限于：会议通知、会议方案、会议议程、参会人员签到表（包括参会人员亲笔签名、联系电话）、会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证、资质；工作人员数量、职务、职称；会议使用物资必须注明数量、品牌、规格、型号，会议照片或会议录像等。

（2）培训

须提供的相关证明材料和档案资料包括但不限于：培训通知、培训方案、培训议程、培训服务对象签到表（包括培训服务对象亲笔签名、联系电话）、培训服务单位提供的费用原始明细单据等凭证、资质；工作人员数量、职务、职称，培训使用物资必须注明数量、品牌、规格、型号，聘请师资的数量、职务、联系电话、讲课费发放凭证，培训照片或培训录像等。

（六）重要说明

1.项目服务要求中的“权重”是指各项服务要求规定业务量占该项目总服务要求规定业务量的比重。

2.项目周期内，每项“服务要求完成率”=审计报告认定的该项服务要求实际业务量完成百分比×权重。

3.项目周期内，项目“总的完成率”等于该项目所有服务要求完成率之和。

4.项目周期内，项目“资金拨付总额”=该项目中标金额×该项目总的完成率。

（七）其他要求

1.如在服务需求中涉及到人员投入、物资配备的，投标组织方须在投标文件中明确所投人员的资质、职务、职称等，注明物资的品牌、规格、型号等。

2.参与投标的单位必须严格按照项目标的规定的服务要求编制投标文件，可在满足已有服务要求的基础上进行完善和细化，但不得删减已有服务要求；投标文件中应着重突出项目目标、实施方案、服务标准等内容，专家据此并参考以前年度承接购买服务情况进行评标。

三、采购人责任

本项目采购方为奉贤区民政局（奉贤区社会救助事务管理中心），在项目实施过程中根据需要，为实施组织提供必要的协调工作。

### 四、说明

### 为保证招标的公平性，投标人认为上述指标存在排他性或歧视性条款，可以向采购代理人提出书面质疑并附相关证据。       如无特别说明，每个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。