关于公开征求《奉贤区都市现代农业建设项目和资金管理实施细则（征求意见稿）》意见的公告

为深入贯彻落实中央和市委、市政府关于乡村振兴战略决策部署，持续提升我区现代设施农业发展水平,推进都市现代农业高质量发展，根据《上海市都市现代农业建设项目和资金管理细则》等文件要求，区农业农村委员会起草了《奉贤区都市现代农业建设项目和资金管理实施细则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

一、市民和各有关单位可以将书面意见直接寄送至上海市奉贤区农业农村委员会乡村产业发展科（地址：上海市奉贤区南桥镇解放东路8号A1座，邮编：201400）,也可以发送电子邮件（邮箱：FXNYLY@163.com）。

二、征求意见截止日期为2023年3月25日。

附件：《奉贤区都市现代农业建设项目和资金管理实施细则（征求意见稿）》

上海市奉贤区农业农村委员会

2023年3月20日

奉贤区都市现代农业建设项目和资金管理实施细则

（征求意见稿）

为加快提升我区现代设施农业发展水平，有效促进都市现代农业高质量发展，根据《上海市都市现代农业建设项目和资金管理细则》等有关精神，结合我区发展实际，制定本细则。
    一、指导思想
    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，加快构建新发展格局，满足稳产保供和市场多样化、优质化消费需求，优化都市现代农业布局，加快转变产业发展方式，适度扩大生产规模，强化技术装备应用，促进一二三产深度融合，要依靠市场力量，发挥政府引导作用，持续提升都市现代农业集约化、标准化、机械化、绿色化、数字化水平，不断提高我区农业质量效益和竞争力。
    二、基本原则
    1.规划引领

以《上海市奉贤区实施乡村振兴战略“十四五”规划》及我区相关规划为依据，围绕率先基本实现农业农村现代化的目标，持续推动我区绿色田园、农业科创谷及现代设施农业庄行片区建设。

- 2.聚焦重点

以设施农业、装备农业、科技农业、品牌农业、种源农业及智慧农业为发展导向，聚焦优势资源和产业特色，对标高标准、高水平，加强农业招商引资，培育多元市场主体，激活社会投资活力，强化示范引领作用，推动农业高质量发展。

- 3.工作机制

- 坚持科学、合理的原则，优化项目管理，完善覆盖全程、分级负责、多方参与、共同推进的管理机制，提高管理水平，调动各方积极性。
    4.监督考核

遵循公开、公平、公正的原则，加强政府信息公开，推动内部检查，接受社会监督。建立考核评价机制，注重结果导向，加强责任意识，提高资金使用效益。

- 支持类型

1.扶持对象

扶持对象主要包括涉农企业、区级及以上农民专业合作社示范社、家庭农场等农业经营主体及农村集体经济组织，应满足以下条件：在本区注册登记且合规运营，独立核算，自负盈亏，且在近三年内无不良诚信记录行为；具有一定经营规模和持续经营管理能力；财务管理规范，净资产原则上不低于项目财政补助申请额的50%。

2.扶持范围

农业现代化生产类--围绕推进农业生产规模化经营、提升设施农业高效生产能力，支持实施畜禽渔业、区域特色农产品、花卉等领域现代化设施农业生产基地的设施设备建设与提升。

农业科技创新类--围绕强化农业科技支撑、提升技术装备创新水平，支持实施农业种业研发中心、种质资源保护库（场、圃）、农作物制（繁）种基地和种畜禽、水产良种生产等设施设备建设，农业农村数字化、智能化设施设备建设等。

农业产业化类--围绕延伸产业链、价值链，支持实施农产品加工、冷藏保鲜、仓储冷链、农产品流通和集采集配等设施设备建设及粮食烘干、农机库房等社会化服务能力建设。

休闲农业旅游类--围绕促进产业融合，支持实施休闲农业与乡村旅游景区（点）公益性、基础性设施设备建设。

征地补偿等项目前期费用，以及发放人员工资、奖金，业务招待，购买非生产用交通工具，兴建楼堂馆所等与都市现代农业发展无关的支出内容不予支持。已获得乡村振兴专项资金支持的建设内容不得重复支持。已纳入农机购置补贴范围的农机装备应按“上海市农业机械购置补贴”有关规定执行。

3.扶持标准

农业现代化生产和农业科技创新类项目，各级财政资金投入原则上不超过项目总投资的70%，且最多不超过7000万元；农业产业化和休闲农业旅游类，各级财政资金投入原则上不超过项目总投资的55%，且最多不超过5500万元。市级财政资金不超过40%（含），区镇财政资金配套按有关规定执行。鼓励探索新形势下支持企业发展、产业升级、乡村振兴多元化投入机制和市场化运作的管理模式，通过实施先建后补、联动基金投入等方式，进一步放大财政资金支持对现代都市农业发展的引领带动作用。

四、部门职责
    1.区农业农村委是都市现代农业建设项目实施的主管部门，组织项目申报、评审、审批、实施、监督检查、验收、财政性资产管理等工作，依法依规实施信息公开等。

2.区财政局负责市级、区级补助资金的预算审核及拨付，对资金使用情况进行监督检查和绩效管理。配合区农业农村委做好项目审批、竣工财务决算审批等工作。

3.区级相关单位为协作配合部门，负责项目的规划、用地、环保及节能等要求审核。

4.各镇人民政府、街道办事处、开发区（以下简称“各镇”）为项目申报推荐单位，负责本区域范围内的项目遴选、指导及推荐上报，推进具体项目实施、自验收、事中事后审核以及财政性资产管理等，负责落实镇级配套资金。
    五、流程管理
    1.指南发布
    区农业农村委制定年度申报指南，通过区政府网站进行发布。
    2.遴选推荐
    各镇根据农业产业情况、乡村振兴重点任务等，对申报单位提出的项目开展遴选、汇总、审核及推荐，审核过程要把关区域内规划、用地、环保、节能及消防等事项，最终将申报推荐函报送区农业农村委。
    3.评估审核
    区农业农村委根据农业产业规划、现代设施农业规划布局和乡村振兴重点任务等要求，按照产业总体发展思路、重点业态及发展路径，对各镇推荐的项目进行汇总归类，建立项目库清单，组织业务条线初审，征询区规划资源局、区建管委、区生态局、区水务局及区发改委、区财政局意见，委托专业机构通过专家评审等方式进行项目评估。

4.计划上报

经评估和审核通过的项目，于每年6月30日、12月31日前分两次，由区农业农村委择优上报市农业农村委备案，备案通过的项目纳入区级项目库管理。项目库实行动态调整，对已不具备实施条件的项目定期移出。

区农业农村委会同区财政局建立区级都市现代农业建设项目库，提前编制下一年度项目建设绩效目标建议并上报至市农业农村委、市财政局。

5.立项审批

经区农业农村委开展三重一大讨论，会商区财政局同意后，按照市下达的绩效目标，拟定本年度批复计划，通过区政府网站进行项目公示，最后进行立项审批。

在市级下达绩效目标3个月内，由区农业农村委会同区财政局将立项审批情况上报市农业农村委和市财政局备案。

6.实施监管

各镇应及时推动项目建设，建立项目清单和进度台账，严把施工质量，加强过程监管及指导。项目应在立项批复下达后1年内开工。因故不能按时开工的，由区农业农村委向市农业农村委报告原因。项目建设周期原则上从立项批复之日起不得超过24个月，如需延期，应提前6个月按原审批渠道报批。项目延期实行从紧从严审批，原则上仅可延期一次。

7.项目管理

项目实行法人制、招投标制、工程监理、财务监理、审价审计、资金和项目公示及验收等制度。财务监理（含审价）、审计单位由区农业农村委会同区财政局确定。招标代理、工程监理由项目单位自行择优确定。

8.资金管理

项目资金严格执行国家有关财务、会计制度，实行专人管理、专账核算、专款专用。资金使用实行报账制，按照实施进度及时拨付资金。区、镇农业部门、财政部门应加快财政预算资金执行，提高资金使用效率。结转结余的市级财政补助资金，按照财政部关于结转结余资金管理有关规定处理。

项目管理费用是指用于项目设计、招标代理、工程监理、财务监理（含审价）及审计等，总投资在2000万元以下的项目，管理费用按照不超过总投资的8%计算；总投资在2000万元及以上的项目，其超过2000万元部分按不高于3%计算。项目管理费用原则上不得从财政补助资金中列支。

9.项目调整

项目批复下达后，原则上不得随意调整，确需调整的，按照“谁审批谁调整”原则，办理调整事项。调整批复后，投资总额超过原批复计划的，超过部分资金由项目单位自筹解决；未超过原批复计划的，据实按规定比例承担。

发生项目单位、实施地点变更，建设规模、工程结构及技术方案重大变更，调整内容涉及资金占总投资10%及以上，其他规定的重要调整事项情形之一，由项目单位向属地农业部门提交调整申请和方案等材料。经属地政府研究同意后，将镇级调整申请函报送至区农业农村委。由区农业农村委会商区财政局同意后，组织专家论证及审批工作。

- 10.项目终止

- 项目实施条件发生重大变化，导致无法继续推进，按照“谁审批谁终止”原则，办理终止事项。

- 由项目单位向属地农业部门提交终止申请。经属地政府研究确认后，向区农业农村委行文报送终止申请函。由区农业农村委会商区财政局同意后，办理终止审批或上报市农业农村委和市财政局。项目终止后，取消项目单位（因不可抗力无法继续实施的除外）3年内项目申报资格，同时项目单位应及时退回已拨付财政资金。

- 有下列情形之一的，立项审批部门应责令项目单位限期整改。未完成整改的，由立项审批部门会商财政部门核准后办理终止手续。

- 项目单位未经申请批准，擅自变更项目建设内容和目标。

- 项目建设周期期满1年，未及时提出项目延期申请或验收申请。

- 项目验收未通过，经整改后复验收仍未通过的。

- 其他依照法律、法规、规章或规范性文件规定，应当予以终止项目的情形。

- 11.项目验收

- 项目建成后，应及时开展验收工作。由项目单位进行自验，自验通过后，向区级主管部门申请验收。由区农业农村委按照有关规定，组织开展项目验收。验收未通过的，项目单位应按要求进行限期整改。整改完成后，再重新进行验收。

六、重大项目

- 对于都市现代农业建设项目中属于重大项目的，由区农业农村委会同区财政局采取“一事一议”方式确定资金支持方案并报经区政府同意后，联合上报市农业农村委和市财政局。重大项目需符合以下条件之一：

1.代表农业农村领域新产业、新业态、新模式发展方向，或在农业科技创新、现代种业发展、先进设施应用等方面能够打造标志性成果，达到世界先进或国内领先水平的，且项目投资总额达到2亿元（含）以上，如在绿色田园先行片区、农业科创谷及现代设施农业庄行片区内或符合支持范围、具有示范引领的项目。

2.国家及农业农村部等相关部委下达本区的重大重大战略任务等。

七、财务决算

- 区级立项批复的项目，竣工财务决算参考《奉贤区政府投资建设项目竣工财务决算管理操作规程》实施，由项目单位依据审价审计报告、验收意见就项目总投资编制工程决算、填写《奉贤区政府投资建设项目竣工财务决算报表》并报区农业农村委。

- 区农业农村委对项目决算进行复核、出具确认意见书、填写《奉贤区政府投资建设项目竣工财务决算审批申报表》，报区财政局申请项目竣工财务决算审批。

- 区农业农村委根据项目竣工财务决算批复意见，将项目尾款纳入单位部门预算。

八、资产管理
    根据《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》《关于加强奉贤区农业设施财政性资产管理的意见》相关规定，按照“谁投入、谁所有”原则，依据项目财务决算和投资来源界定资产权属，由各级财政投入形成的资产为财政性资产，应按照竣工项目的投资比例或投入资产的实物形态予以界定明确，属于政府或国资所有；社会主体、集体投资而形成的资产归投资方所有。各镇应切实加强资产管理，健全资产管护制度，推动落实农业设施财政性资产运行维护，发挥各项资产的最大使用效益。
    九、监督管理
    项目建成后，各镇要加强日常检查，对不从事农业生产，出现设施闲置、非农利用、违法建设及其他违法违法行为的，应责令限期整改，依法依规严肃查处，并上报区农业农村委。发现资金使用单位或个人虚报冒领、骗取套取、挤占挪用项目资金及存在其他违法违规行为，按照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等法律、法规、规章的规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

- 十、绩效评价

- 按照有关规定，区农业农村委组织开展绩效跟踪自评，整理归档项目相关资料，加强项目投产后监管。

- 其他
    本细则由区农业农村委、区财政局负责解释，自2024年X月X日起实施，有效期至2027年7年31日。原《奉贤区都市现代农业发展专项项目实施细则》即日起废止。

附件：

- 1.奉贤区都市现代农业建设项目工作流程图
    2.奉贤区都市现代农业建设项目验收管理办法

- 3.征询意见反馈表

附件1

奉贤区都市现代农业建设项目工作流程图

发布指南后，项目单位向所属街镇提出申请

街镇遴选审核汇总后，行文向区农业农村委推荐

区农业农村委建立清单，开展审核，征询委办局意见

委托专业机构开展项目评估审核，上报市级备案

区农业农村委对备案通过的项目，开展三重一大讨论

会商区财政局同意后，按照市级绩效目标，拟定当年立项计划

开展项目公示

公示无异议后，区农业农村委、区财政局联合下达立项批复

招投标相关手续

资金报账（项目单位申请）

项 目 监 理

签订合同

市级、区级资金

镇级资金

项目实施

监理、街镇审核

监理审核

项目完工

区农业农村委审批

镇级审批

区财政局核准

开展审价、审计

区级备案

核拨资金至中标单位

通过项目单位自验、区级验收

竣工结算

开展竣工决算，完成尾款清算，资料归档

资产界定、入账、登记、移交

长效管理（绩效评价）

附件2

奉贤区都市现代农业建设项目验收管理办法

为进一步加强都市现代农业建设项目的管理，规范项目验收程序，推进都市现代绿色农业高质量发展，根据《上海市都市现代农业建设项目和资金管理办法》（沪农委规〔2023〕17号）相关要求，制定本办法。

一、验收依据

1、《奉贤区都市现代农业建设项目和资金管理实施细则》；

2、自2021年起，由市农业农村委、市财政局下达我区的都市现代农业发展专项项目计划批复及具体项目资料；

3、《关于奉贤区现代农业发展区级配套资金的通知》；

4、相关项目的调整批复及具体调整报告。

二、验收内容

1、建设完成情况：项目批复、项目资料、相关合同及调整批复、具体调整报告规定的各项内容。

2、资金使用情况：项目总投资、财政资金及自筹资金的使用情况，实际支出及使用情况。

3、实施管理情况：一是项目法人制、招投标制、项目监理、财务监理、审价审计等制度执行情况，二是项目资金专账核算、专款专用及使用的合理性、规范性等情况，三是项目文档、资料管理情况等。

4、项目运行情况：设施设备试运行情况，预期效益情况。

三、验收程序

项目单位自验合格后，向区农业农村委申请区级验收。在项目单位提交的相关资料符合基本要求后，由区级部门组织开展验收。项目验收未通过的，责令限期整改，直至验收通过。

四、验收方式

区级部门组织相关行业专家，成立验收小组，采用会议（现场）验收形式，开展现场核查、资料审查及听取介绍。经过质询、讨论后，验收小组形成专家验收意见。最后，由区级部门出具区级验收意见。

五、验收资料

1、验收申请表（见样式）；

2、项目总结（见提纲）；

3、自验报告；

4、工程监理总结报告（含质量评估报告）；

5、财务监理总结报告；

5、审价、审计报告；

6、相关图像（建设前、施工中、竣工后等）；

7、相关设计图纸（施工、竣工及项目总体布局竣工图）；

8、调整方案（如有）；

以上资料形成汇编。

都市现代农业建设项目验收申请表（样式）

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目投资情况 | 项目计划投资（万元） |  | 总投资 |  | 财政扶持 | 单位自筹 | 银行贷款 | 其他 |
|  | 实际完成投资（万元） |  | 总投资 |  | 财政扶持 | 单位自筹 | 银行贷款 | 其他 |
| 项目完成情况 | 序号 | 实施内容 |  | 单位 | 批复金额 |  | 实际金额 |  |
|  |  |  |  |  | 数量 | 投资额 （万元） | 数量 | 投资额 （万元） |
|  | 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收申请 | 谨对上述填报内容及提交的相关文件材料的真实性负责。 按照要求，现申请验收。 负责人签字： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目总结（提纲）

一、项目概况

简要描述立项时间、批复文件信息、启动建设和完成时间等。

二、实施情况

1、相关制度执行情况

对项目法人制、招投标制度、财务监理、审计审价等制度分别归纳。

2、招投标情况

以建设和采购合同，按照时间先后分别归纳，包含招投标平台、招标采购方式、招标代理、招标内容、招标公示至完成招标公告时间及相关情况等。

3、实施过程情况

以建设和采购合同，按照时间先后分别归纳，包含实施内容、主要数量、组成、结构、材质、型号及品牌等。

4、资金使用情况

以每次请款，按照时间先后顺序归类，表格形式体现，包括实施内容、资金数量、支付对象等。

5、自验情况

施工单位完成建设后，形成竣工结算书，项目主体依据合同内容组织相关人员开展初步验收的情况。

三、完成情况

1、实施内容的数量和质量情况

2、实施内容的投资情况

四、项目试运行情况

五、项目预计效益

附件3

征询意见反馈表

| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 审核意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 具 体 情 况 | 出具单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |

备注：1.审核意见中可选择“原则性同意”、“整改后同意”、“不同意”等；

2.具体情况中填写相关意见和建议。