2025年奉贤区耕地质量监测工作方案

根据《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部令2016年第2号）文件精神，按照《耕地质量监测技术规程》（NY/T 1119-2019）要求，为切实做好本区耕地质量监测工作，制定如下工作方案。

- 工作内容

根据粮食安全区长责任制考核、各级政府耕地保护目标责任制考核及市农业农村委下达的相关专项任务清单、绩效目标要求，今年继续对全区120个耕地质量监测点开展相应的调查监测评价工作，包括调查、采样、制备、检测、数据审核、汇总评价等，编写年度耕地质量监测报告。

表1  奉贤区耕地质量监测点汇总表

| 单位 | 粮田 | 菜田 | 果园 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四团 | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 奉城 | 9 | 3 | 2 | 14 |
| 青村 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 金汇 | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 南桥 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 柘林 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 庄行 | 17 | 1 | 3 | 21 |
| 西渡 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| 海旅 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 80 | 28 | 12 | 120 |

其中，市级长期定位监测点的样品，送至由市农技中心统一委托的第三方实验室进行样品检测，检测经费由市农技中心统筹。区级监测点的土样检测由各区自行委托有资质的第三方检测机构完成检测。检测指标为pH值、有机质、全氮、水解性氮、有效磷、速效钾等六项土壤地力指标。

- 工作要求

（一）监测点编号的编码规则

字母“M”+七位编码+年份，以“M02 21 001-2025”举例，即：字母“M”后的第一、二位的“02”表示区县，第三位“2”即表示区级（若为“1”表示原市级），第四位“1”表示取样第一层（粮田、菜田为0-20cm、果园为0-40cm），第五、六、七位“001”表示序号。

注意：原有监测样点的编号点位不变动的，不重新编号。若因不可抗原因，原有监测点需要调整的，则原监测点编号弃用。变动调整或新增样点的编号是在原有监测样点编号的基础上作延续。

（二）采样时须注意

①土样采集，必须要多点取样混合成一个样品（不少于15个点），并按照四分法进行分样至要求样品量；

②采集土样数量不少于2kg，分装2个样品瓶；

③采样深度：粮田、菜田为0-20cm、果园为0-40cm；

④样品标签：除样品瓶瓶身标注编号外，瓶内一定要放标签，务必保证标签内外兼具。

（三）送样时，须随样附上采样送样清单，同时报送市农技中心。标注清楚样品类型，如：市级质量监测点土样、区级耕地质量监测点土样等，保存好样品流转清单，以备校核。市级监测点的土壤样品一份送至检测单位，一份备样连同区级监测点的备样均由本区自行保管。土壤备样要求为2mm的粗样，不少于500g。

- 时间节点

2025年11月30日前，完成耕地质量监测点样品的采集和送样；

2025年12月30日前，完成耕地质量监测调查信息录入、数据审核和上报；

2026年2月28日前，完成耕地质量监测样品的检测分析；

2026年3月31日前，编写完成年度耕地质量监测报告。

上海市奉贤区农业农村委员会

2025年5月28日