奉贤区2025年度农机购置补贴工作总结

根据财政部、农业农村部、市财政、市农业农村委下达的关于中央农业机械购置补贴项目和上海市农业机械购置补贴项目的有关文件精神，在各级领导的支持和关心下，本项目得到了顺利进展。

一、市下达情况

2023年中央、市结转资金为205.417万元，2024年中央、市结转资金为387万元，2025年无其他资金下达。2025年合计上级财政可用资金592.417万元。

另下达国债资金2.29万元，乡村振兴专项资金0.41万元，共计2.7万元，作为报废更新补贴专项资金。
二、区执行情况

2025年农机购置补贴共受理补贴申请332份，补贴机具554台/套，覆盖全区91户各类合作社及个人，涉及中央补贴资金233.78万元，市补贴356.413万元，中央市补贴共计590.193万元。全年共受理农机报废更新补贴申请4份，涉及中央资金1.8万元，国债资金2.295万元，乡村振兴专项资金0.405万元。全年共计执行使用中央市级资金594.693万元。

另有40份申请，涉及26户购机者，44台/套机具，涉及中央市补贴资金73.86万元，因为系统资金结余不足，无法结算。
三、结转资金情况

2025年结转资金为：中央补贴资金-32.64万元，市补贴资金-40.796万元，中央市补贴资金共计-73.436万元。
四、2025年资金需求情况

2026年资金需求情况为：中央资金153.688万元，市资金161.582万元。

五、成效和不足

（一）取得的成效

2025年项目财政补贴购置机具554台/套。其中：大中联合收割机24台/套，拖拉机89台/套,水稻插秧机87台/套，喷杆喷雾机11台/套，植保无人机18台/套，各类犁具114台/套，粮食烘干设备4台/套，蔬菜机具1台/套，水产养殖设备166台/套，畜禽养殖设备15台/套，其他各类农机25台/套。

1、提升了农机作业水平。农机购置补贴优惠政策的激励，农机机械得到有效更新，农机作业领域不断拓宽，从根本上帮助解决农业劳动力资源不足，提高了本区机械化程度。

2、助推农机合作社的发展。通过农机补贴政策的促进，使更多农民拥有了农业机械，也使更多的农民加入到开展农机社会化服务的行列，有力地增强了农业装备实力，极大的助推我区合作社的发展，大幅度地提高了土地的利用率和生产率，为土地流转创造了条件，农业合作社也得以快速发展。

3、粮食烘干体系的建成提高抗灾和应对灾害的能力。提升本区粮食烘干能力，并在“三秋”开展粮食烘干服务，为粮食生产保驾护航。

4、随着上海农机补贴手机APP的推广，我区本年度利用手机APP申请农机购置补贴的占比达100%，农户足不出户通过手机APP就能在线上申请补贴，极大程度上便利了农户，也大大加强了购机补贴申请流程的透明度。

(二）存在的不足

随着中央、市、区各级政府支持，农机购置补贴政策得到广大农户的欢迎，也取得了一定的成效，为现代农业发展发挥了积极作用，但在整个工作中存在以下不足：

1、补贴政策空窗期有待填补。2024年起实施新一轮农机购置补贴政策，由于当年度政策文件下达时已是11月22日，且2024年第一批农机购置与应用补贴产品归档信息发布已是2025年1月20日，故实际2024年补贴政策并无执行，且由于政策相对滞后和农业机械对于农业生产的必要性，致使部分农户提前购置的机具未通过投档，更新机具意愿有所下降。
2、软件程序功能有待优化。农机购置补贴手机APP软件有待改进，APP补贴机具查询页面检索功能暂无法使用，不便于购机者自主查询确认计划购置机具是否在补贴范围内，还需通过政策咨询电话依托区、镇两级农机管理部门工作人员进行查询。

（三）下一步举措

针对上述不足之处，我中心将持续做到三个坚持：

一是坚持做好农机购置补贴申请的预报和受理工作，加强政策过渡期衔接，对于符合补贴资质要求的申请，做到应受理尽受理。二是坚持农机政策咨询服务的提升，加强区、镇两级工作人员培训，进一步提升业务能力。畅通政策咨询渠道，常态化做好咨询服务，做到应答尽答。三是坚持做好补贴政策宣传工作，通过农机实地核验、技术指导等日常工作契机，进村入户开展政策宣传，确保购机者对于新一轮补贴政策的知晓度。
                          上海市奉贤区农业机械化推广中心

                                  2025年12月23日

