上海市环境保护和环境建设协调推进委员会办公室文件

沪环保〔2018〕3号

关于印发第七轮环保三年行动计划

2018年重点项目节点安排的通知

市政府各委、办、局，各区人民政府，各有关单位：

为推进落实《上海市2018-2020年环境保护和建设三年行动计划》（沪府办发〔2018〕11号），我办会同各相关委办局、各区政府和相关单位梳理了第七轮环保三年行动计划2018年重点项目及推进计划。现印发给你们，请加强跟踪推进，确保按节点目标完成年度重点工作。

附件：第七轮环保三年行动计划2018年重点项目节点安排

上海市环境保护和环境建设协调推进委员会办公室

上海市环境保护局代章

2018年4月16日

附件

第七轮环保三年行动计划

2018年重点项目节点安排

水环境保护专项项目清单

组长单位：市水务局

副组长单位：市环保局、市发改委、市住建委

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  | 2018年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |  |
| 饮用水安全保障 | 1-1 | 省市边界水文水质监测站网建设 | 2019年完成 | 市水务局 | 市水务局 | 土建基本完成 |
|  | 1-2 | 饮用水水源二级保护区内企业关闭清拆 | 2018年完成 | 市经信委、市环保局 | 相关区政府 | 梳理水源二级保护区内企业名单，指导各区做好关闭清拆工作 |
| 污水污泥治理 | 1-3 | 虹桥污水处理厂新建工程 | 2018年完成 | 市水务局 | 市城投集团 | 基本完成，具备通水条件 |
|  | 1-4 | 泰和污水处理厂新建工程 | 2019年完成 | 市水务局 | 市城投集团 | 南侧厂区主体结构和外部管道基本完成，北侧厂区主体结构提供安装工作面 |
|  | 1-5 | 竹园第一、第二污水处理厂提标改造工程 | 2018年完成 | 市水务局 | 市城投集团 | 升级补量基本建成；一厂改造完成25%，实现通水切换；二厂生物反应池改造基本完成，实现通水切换 |
|  | 1-6 | 白龙港污水处理厂提标改造工程 | 2019年完成 | 市水务局 | 市城投集团 | 西北地块、南部地块、西南地块池等主体结构基本完成 |
|  | 1-7 | 青浦区朱家角污水厂三期扩建工程 | 2018年完成 | 市水务局 | 青浦区政府 | 通水调试 |
|  | 1-8 | 青浦区练塘污水厂三期扩建工程 | 2018年完成 | 市水务局 | 青浦区政府 | 通水调试 |
|  | 1-10 | 松江污水处理厂污泥脱水改造及加盖除臭改造工程 | 2019年完成 | 市水务局 | 松江区政府 | 完成工程量40% |
|  | 1-11 | 石洞口污泥完善处理工程（改造部分） | 2019年6月完成 | 市水务局 | 市城投集团 | 改造部分设备安装完成，项目基本建成 |
|  | 1-12 | 石洞口污水处理厂污泥处理二期工程 | 2019年完成 | 市水务局 | 市城投集团 | 开工建设 |
|  | 1-13 | 竹园片区污泥处理处置扩建工程 | 2019年完成 | 市水务局 | 市城投集团 | 开工建设 |
|  | 1-14 | 白龙港污水处理厂污泥处理处置二期工程 | 2019年完成 | 市水务局 | 市城投集团 | 开工建设 |
| 城市面源治理 | 1-16 | 泗塘污水厂功能调整工程（污水外排工程） | 2019年完成 | 市水务局 | 市城投集团 | 力争年内完成前期工作 |
|  | 1-17 | 长桥污水厂功能调整工程（污水外排工程） | 2019年完成 | 市水务局 | 市城投集团 | 力争年内完成前期工作 |
|  | 1-18 | 天山、泗塘、曲阳、桃浦、龙华和长桥污水厂功能调整工程（用于初期雨水调蓄） | 2020年开工在建 | 市水务局 | 市城投集团 | 力争完成部分项目前期工作 |
|  | 1-20 | 苏州河段深层排水调蓄管道系统工程试验段 | 2020年完成70% | 市水务局 | 市城投集团 | 苗圃竖井地墙完成70%，云岭西竖井地墙完成90% |
|  | 1-22 | 上海大学、大场老街、罗秀、景东、平阳、葑村南、张华浜等市管雨水泵站污水截流设施建设或技术改造 | 2020年完成 | 市水务局 | 市城投集团 | 年内建成 |
|  | 1-23 | 市政管道雨污分流改造工程 | 2020年完成 | 市水务局 | 各区政府 | 完成402个混接点改造 |
|  | 1-24 | 本市建成区200平方公里达到海绵城市建设要求 | 2020年完成 | 市住建委 | 各区政府、相关市政府派出机构 | 全市16个区和临港、虹桥、国际旅游度假区、自贸区、张江、长兴岛等管委会编制区和管委会海绵城市建设规划；确定一批市级海绵城市建设试点区域；全市建成区60平方公里达到海绵城市建设要求。 |

大气环境保护专项项目清单

组长单位：市环保局

副组长单位：市发改委、市住建委、市经信委、市交通委

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  | 2018年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |  |
| 燃煤污染控制 | 2-3 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 | 2020年完成 | 市经信委、市发改委、市质监局、市环保局 | 各区政府 | 会同相关部门，研究制定补贴政策，开展标准、政策宣贯 |
| 重点企业污染控制 | 2-5 | 完成燃料堆场的全封闭改造以及原、燃料转运过程全密闭化和露天料场与封闭料场的作业切换 | 2019年完成 | 市环保局、市经信委、市发改委 | 中国宝武 | 完成冷轧薄板厂的关停 |
| 挥发性有机物治理 | 2-8 | 禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目 | 2018年完成 | 市环保局 | 相关区政府、相关企业 | 完成 |
|  | 2-12 | 上汽通用金桥南厂、北厂两个油漆车间增加中涂喷房废气VOCs焚烧装置 | 2018年完成 | 市环保局、市经信委 | 上汽集团 | 完成 |
|  | 2-13 | 申沃客车上海工厂使用高固低VOC含量的漆替代现有的溶剂性漆 | 2018年完成 |  |  | 完成 |
|  | 2-14 | 家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 | 2018年完成 |  | 相关区政府 | 完成 |
| 新能源车推广 | 2-21 | 新能源汽车（标准车）推广数量不低于12万辆 | 2020年完成 | 市经信委、市发改委、市交通委 | 各区政府、各相关企业 | 推广新能源汽车（标准车）4.3万辆 |
|  | 2-23 | 中心城区公交车和校车力争实现新能源化，鼓励新能源出租车的推广，新能源货车推广规模超过5000辆 | 2020年完成 | 市交通委等 | 各区政府、各相关企业、市电力公司 | 新增/更新的公交车中新能源公交车占比不低于70%。新增营运车辆额度优先向纯电动车辆发放。 |
| 港口船舶污染控制 | 2-27 | 制定本市港口岸电建设方案，建成46个具备向船舶供应岸电能力的专业化泊位 | 2020年完成 | 市交通委、市经信委、上海海事局、上海港务集团、市质监局、市环保局 | 相关区政府、相关企业 | 完成本市新一轮《上海绿色港口三年行动计划（2018-2020年）》和上海市岸电建设方案的编制 |
|  | 2-29 | 实现煤电厂码头岸电设备全覆盖 | 2020年完成 |  |  | 完成一套 |
| 扬尘污染防治 | 2-34 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 | 2020年完成 | 市住建委、市环保局 | 各区政府 | 外环线以内的中心城区、郊区城区和新城、大型居住区、虹桥商务区及其拓展区、国际旅游度假区、临港新城和任何一场界距离学校、医院、敬老院、图书馆、居民住宅小区小于100米的建筑工地，建设单位应安装噪声扬尘在线监测系统；外环以外、郊区建筑面积在8000平米、外环以内的中心城区建筑面积在4000平方以上的施工项目应在围墙和塔吊大臂全数安装喷淋降尘装置；拆房工地降尘设备安装率达到90%以上 |

土壤（地下水）污染防治专项项目清单

组长单位：市环保局

副组长单位：市农委、市经信委、市规土局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  | 2018年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |  |
| 全面摸清土壤环境状况 | 3-1 | 开展农用地土壤污染状况详查 | 2018年完成 | 市环保局、市农委、市规土局 | 市环保局、市农委、市规土局、相关区政府 | 完成 |
|  | 3-2 | 开展重点行业企业用地土壤污染状况调查 | 2018年完成 | 市环保局、市规土局、市经信委 | 市环保局、市规土局、市经信委、相关区政府 | 完成 |
|  | 3-3 | 完成全市土壤及地下水环境质量监测网络优化整合 | 2018年完成 | 市环保局、市规土局、市农委 | 市环保局、市规土局、市农委 | 完成 |
| 农田保护 | 3-7 | 制定优先保护类耕地集中区域的土壤环境保护方案 | 2018年完成 | 市农委 | 各涉农区政府 | 完成 |
| 工业土壤环境保护 | 3-10 | 南大土壤污染修复试点示范 | 2020年完成 | 市环保局、市规土局、市经信委 | 宝山区政府 | 完成南大化工土壤治理修复工作 |
|  | 3-11 | 桃浦土壤污染修复试点示范 | 2020年完成 | 市环保局、市规土局、市经信委 | 普陀区政府 | 完成613地块的土壤治理修复工作，协同推进其他地块治理修复 |
|  | 3-16 | 成立土壤修复产业联盟，整合资源，完善推进机制 | 2018年完成 | 市经信委、市环保局、市发改委、市规土局 | 相关区政府、工业集团 | 揭牌成立土壤修复产业联盟，研究推进机制 |

固体废物污染防治专项项目清单

组长单位：市住建委

副组长单位：市绿化市容局、市环保局、市商务委

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点要求 | 责任单位 |  | 2018年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |  |
| 生活垃圾无害化、减量化处理处置 | 4-1 | 基本实现生活垃圾源头分类减量全覆盖 | 2020年完成 | 市 绿 化 市 容 局 | 各区政府 | 全市完成540万户垃圾分类覆盖。 |
|  | 4-2 | 老港再生能源利用中心二期工程（规模6000吨/日） | 2019年完成 |  | 市城投集团 | 结构封顶，主要设备基本安装完成，开始部分设备调试。 |
|  | 4-3 | 松江天马再生能源利用二期工程（规模1500吨/日） | 2020年完成 |  | 松江区政府 | 完成立项。 |
|  | 4-6 | 老港综合填埋场（二期）工程（处理规模5000吨/日，配套建设1600吨/日渗滤液处理设施） | 2019年完成 |  | 市城投集团 | 年内开工，两个库区开挖完成投运;其余库区完成45%。 |
|  | 4-7 | 老港湿垃圾资源化利用设施（规模1000吨/日） | 2020年完成 |  | 市城投集团 | 年内开工 |
|  | 4-8 | 闵行区厨余、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（规模400吨/日） | 2019年完成 |  | 闵行区政府 | 结构封顶 |
|  | 4-9 | 浦东湿垃圾处置工程二期（规模700吨/日） | 2020年完成 |  | 浦东新区政府 | 力争二季度开工 |
|  | 4-10 | 松江湿垃圾资源化利用设施（规模500吨/日） | 2020年完成 |  | 松江区政府 | 年内开工 |
| 废弃物资源回收网络及综合利用 | 4-12 | 老港基地建筑垃圾资源化利用工程（规模100万吨/年） | 2019年完成 |  | 市城投集团 | 年内开工 |
|  | 4-13 | 嘉定建筑垃圾资源化利用工程（规模50万吨/年） | 2020年完成 |  | 嘉定区政府 | 完成立项 |
|  | 4-14 | 闵行马桥建筑垃圾资源化利用工程（规模70万吨/年） | 2020年完成 |  | 闵行区政府 | 完成立项 |
|  | 4-15 | 浦东建筑垃圾资源化利用工程（规模70万吨/年） | 2020年完成 |  | 浦东新区政府 | 开工 |
|  | 4-16 | 松江建筑垃圾资源化利用工程（规模60万吨/年） | 2020年完成 |  | 松江区政府 | 开工 |

工业污染防治和绿色转型专项项目清单

组长单位：市经信委

副组长单位：市发改委、市国资委、市环保局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  | 2018年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |  |
| 产业调整 | 5-3 | 推进3000项产业结构调整 | 2020年完成 | 市经信委 | 相关区政府 | 实施1000项产业结构调整项目 |
| 构建绿色制造体系 | 5-7 | 制定绿色（生态）体系建设方案 | 2020年完成 | 市经信委、市发改委、市财政局、市环保局 | 市经信委、市发改委、市环保局 | 开展绿色制造体系建设方案研究 |
|  | 5-9 | 推进绿色制造（生态）示范集成项目建设 | 2020年完成 |  | 上海家化等 | 实施12个绿色制造集成项目 |
| 清洁生产和治理改造 | 5-19 | 热电部1号、2号锅炉新增MGGH系统 | 2018年完成 | 市环保局 | 上海石化 | 完成项目建设 |
|  | 5-21 | 烯烃部含油污水排放系统整改项目 | 2018年完成 | 市环保局 | 上海石化 | 完成项目建设 |
|  | 5-23 | 焦化装置异味治理 | 2018年完成 | 市环保局 | 高桥石化 | 完成项目建设 |
|  | 5-24 | 苯酚丙酮废气治理 | 2018年完成 |  |  | 完成项目建设 |
|  | 5-25 | 赛科OSBL3台锅炉安装脱硫脱硝设施 | 2018年完成 | 市环保局 | 上海化工区 | 完成项目建设 |

农业与农村环境保护专项项目清单

组长单位：市农委

副组长单位：市发改委、市水务局、市绿化市容局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  | 2018年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |  |
| 养殖污染综合治理 | 6-1 | 全市畜禽养殖规模控制在200万头标准猪（出栏），基本完成400家规划不保留畜禽养殖场退养工作 | 2018年完成 | 市农委、市环保局 | 相关区政府、光明集团 | 全市畜禽养殖规模控制在200万头标准猪（出栏），基本完成400家规划不保留畜禽养殖场退养工作。 |
| 种植业污染防治 | 6-3 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积300万亩以上 | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府、光明集团、上实集团 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积100万亩 |
|  | 6-4 | 推广有机肥66万吨 | 2020年完成 | 市农委 |  | 推广有机肥22万吨 |
|  | 6-5 | 推广配方肥440万亩次，缓释肥30万亩次 | 2020年完成 | 市农委 |  | 推广配方肥料和缓释肥料145万亩次、10万亩次。 |
|  | 6-7 | 每年建立水稻绿色生产示范基地200个 | 2020年完成 | 市农委 |  | 建立示范基地200个 |
| 美丽乡村建设 | 6-16 | 推进15万户农户的村庄改造，推动规划保留农村地区村庄改造工作 | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府 | 推进5万户农户的村庄改造， |

生态环境保护专项项目清单

组长单位：市绿化市容局

副组长单位：市环保局、市发改委、市住建委、市规土局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  | 2018年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |  |
| 绿地林地建设 | 7-2 | 世博文化公园（122公顷） | 2020年完成 | 市规土局、市绿化市容局 | 地产集团 | 全面开工。 |
|  | 7-4 | 桃浦中央绿地南片（25公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 普陀区政府 | 608地块绿地开工。 |
|  | 7-6 | 杨浦滨江公共开放空间三期（10公顷） | 2020年完成 |  | 杨浦区政府 | 公共空间三期竣工,合生十二棉段完成1.69公顷 |
|  | 7-7 | 杨浦滨江公共开放空间五期（15公顷） | 2020年完成 |  | 杨浦区政府 | 完成沿江公共空间5.57公顷。 |
|  | 7-9 | 徐汇桂江路绿地（10公顷） | 2019年完成 |  | 徐汇区政府 | 完成第三、四期绿地建设。 |
|  | 7-31 | 东平森林公园扩建（330公顷） | 2020年完成 |  | 崇明区政府 | 完成工可批复，年内开工。 |
|  | 7-35 | 林荫道建设（60条） | 2020年完成 |  | 相关区政府 | 全面开工 |
| 自然生态保护 | 7-37 | 崇明东滩鸟类国家级自然保护区生态科研基地项目 | 2020年完成 |  | 东滩鸟类自然保护区管理处 | 608地块绿地开工 |

崇明生态岛建设专项项目清单

组长单位：市发改委、崇明区政府

副组长单位：市水务局、市农委、市绿化市容局、市环保局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  | 2018年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |  |
| 水环境治理 | 8-1 | 南横引河西段河道综合整治项目 | 2018年完成 | 市水务局 | 市水务局 | 年内完成 |
| 环境监测体系 | 8-6 | 崇明世界级生态岛生态环境监测评估预警体系完善工程 | 2019年完成 | 市环保局、市绿化市容局、崇明区政府 | 市环保局 | 完成仪器设备采购，基本完成自动站建设，开始试运行；初步完成系统功能开发，实现现有已建和年内新建自动监控系统的接入。 |

循环经济与绿色生活专项项目清单

组长单位：市发改委

副组长单位：市经信委、市住建委、市环保局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  | 2018年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |  |
| 循环经济示范 | 9-1 | 上海市铅酸蓄电池回收利用体系建设试点 | 2020年完成 | 市发改委 | 市环保局、市经信委、市商务委、市工商局、市质监局、市财政局、有关行业协会、生产、销售、回收单位 | 完成上海市废铅酸蓄电池“销一收一”回收体系建设方案，启动相关试点工作。 |
|  | 9-2 | 全部国家级和50%市级园区编制循环化园区改造方案，梳理和推进循环化改造项目，创建循环化园区 | 2020年完成 | 市经信委、市发改委、市环保局 | 相关区政府、相关园区管委会 | 推进全部国家级和30%市级园区循环化改造工作推进。 |
|  | 9-5 | 老港生态环保基地建设 | 2020年完成 | 市发改委、市绿化市容局 | 市城投集团 | 启动规划编制工作 |
| 废弃物资源回收网络及综合利用 | 9-6 | 推进新能源汽车动力电池梯级利用和回收处理体系建设 | 2020年完成 | 市经信委、市商务委、市环保局 | 嘉定区政府、上汽集团、上海国际汽车城 | 研究编制新能源汽车动力电池梯级利用和回收处理方案 |
|  | 9-7 | 再生资源“两网融合”服务点建设 | 2020年完成 | 市绿化市容局、市商务委、市发改委、市经信委 | 各区政府 | 推进完成市政府实施项目2000个再生资源回收服务点建设 |
| 绿色生活和绿色消费 | 9-11 | 开展绿色学校创建 | 2020年完成 | 市教委、市环保局 | 有关区政府、有关学校 | 制定绿色学校评价和生态文明知识普及率考核办法，启动2019年上海市绿色学校预申报工作 |
|  | 9-13 | 完成100家左右市级节约型示范单位创建工作 | 2020年完成 | 市机关事务管理局 | 相关单位 | 组织实施65家 |
|  | 9-14 | 完成不少于1500家公共机构的能源审计 | 2020年完成 | 市机关事务管理局、市经信委 | 相关单位 | 实施495家 |
|  | 9-15 | 创建3000家绿色餐厅 | 2020年完成 | 市商务委 | 各区政府、有关单位、有关行业协会 | 创建500家 |

生态文明体制改革与保障机制专项项目清单

组长单位：市发改委

副组长单位：市科委、市政府法制办、市财政局、市环保局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 | 2018年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法规标准建设 | 10-1 | 研究修订《上海市实施〈环境影响评价法〉办法》 | 2019年完成 | 市环保局、市政府法制办 | 力争完成 |
|  | 10-3 | 修订本市锅炉大气污染物排放标准 | 2019年完成 | 市质监局、市环保局、市发改委、市经信委、市交通委 | 完成修订编写并适时发布。 |
|  | 10-4 | 研究出台涂料、油墨、胶粘剂低VOCs含量有机物含量限值标准 |  |  | 出台外墙涂料类低VOCs含量有机物含量限值相关团体标准，研究油墨、胶粘剂低VOCs含量有机物含量限值相关团体标准。 |
| 环境监测监管体系建设 | 10-17 | 建立上海市污染源在线监测综合管理系统 | 2018年完成 | 市环保局 | 完成上海市污染源综合管理信息系统建设，实现全市范围内污染源资源整合和统一管理。 |
|  | 10-18 | 建立环境影响评价可视化智能监管平台 | 2018年完成 | 市环保局 | 完成 |
|  | 10-19 | 升级改造上海市环境监察移动执法系统 | 2018年完成 | 市环保局 | 完成 |
| 政策保障 | 10-26 | 贯彻落实重点行业企业生产设施拆除管理制度 | 2018年完成 | 市环保局、市经信委、市安监局 | 完成 |

信息公开属性：不予公开。

抄送：各区推进办、各区环保局。

上海市环境保护局办公室                 2018年4月18日印发