## 总表
奉贤区第七轮（2018—2020）环保三年行动计划项目（审议稿）
专项 | 类别 | 序号 | 项目号 | 项目名称 | 节点要求 | 市级/区级 | 责任单位 |  | 任务量 | 总投资 （亿元） | 2018-2020年计划投资（亿元） | 项目资金渠道（亿元） |  |  |  | 年度计划安排 | [5 empty] | 2018年详细推进计划 |  |  |  | 2018年累计已完成投资（万元） | 2018年项目当月推进情况 | 2018年项目累计完成情况 | 项目累计推进情况 | 2018年底预计进展情况 |  |  | 是否列入2018年度重点
[7 empty] | 牵头部门 | 实施单位 |  |  |  | 市级财政性资金 | 市级投资公司 | 区县资金 | 企业资金 | 2018年计划投资 （万元） | 2018年 | 2019年计划投资 （万元） | 2019年 | 2020年计划投资 （万元） | 2020年 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |  |  |  | 完成 | 启动 | 推进
水环境保护专项 | 污水污泥治理 | 1 | 1-1 | 奉贤区通沟污泥处置项目，规模为60 t/d（含水率约93%） | 2018年 | 区级 | 区水务局 | 交能集团 | 60 t/d（含水率约80-95%）；集中至泵站处理，处置后含水率约10%，卫生填埋或绿化施肥。 | [7 empty] | 全面完成 |  | - |  | - | [11 empty] | -
| 城市面源治理 | 2 | 1-2 | 奉贤区南排污水总管及附属设施修复工程（非开挖修复工程及泵站内水泵进出水管材配件的更换）22公里 | 2020年 | 区级 | 区水务局 | 交能集团 | 22公里 | [7 empty] | 完成30% |  | 完成70% |  | 完成100% | [11 empty] | -
|  | 3 | 1-3 | 住宅小区雨污分流改造，包括地下排水管网更新和修复；阳台立管改造、厨房污水立管改造；非居住用房污水纳管改造。 | 2020年 | 区级 | 区房管局、区水务局 | 南桥、奉城、四团、柘林、庄行、金汇、青村、海湾、西渡、奉浦、金海、海旅 | 2018-2020年210个小区（清单），总共完成1528万平方米雨污分流改造。 | [7 empty] | 完成40% |  | 完成65% |  | 完成100% | [11 empty] | -
|  | 4 | 1-4 | 市政管道雨污混接改造 | 2020年 | 市级 | 区水务局 | 南桥、奉城、庄行、柘林、青村、金汇、四团、海湾、西渡、奉浦、金海、海旅、临港、海港、杭州湾、工业综合、水务局 | 1148公里排水管网中存在混接点的改造任务 | [7 empty] | 完成1148公里市政管道错接支管、封堵连通管改造 |  | - |  | - | [11 empty] | 是
|  | 5 | 1-5 | 推进公共事业单位雨污混接改造。 | 2020年 | 区级 | 区水务局 | 区水务局 | 451家 | [7 empty] | 451家 |  | - |  | - | [11 empty] | -
|  | 6 | 1-6 | 编制区级海绵城市专业规划，完成海绵城市试点区域建设任务 | 2020年 | 市级 | 区建管委 | 南桥新城 | 抓紧海绵城市规划的编制、待规划确定后，推进各相关项目的实施 | [7 empty] | 开展海绵城市专业规划编制；建设08单元湖堤路二期 |  | 形成初步成果，报区政府审核；建设08单元湖畔路、奉贤区博物馆 |  | 建成08单元09-04、09-05地块景观工程、东方美谷论坛酒店 | [11 empty] | 是
| 河道综合整治 | 7 | 1-7 | 推进完成500公里镇村级河道轮疏 | 2020年 | 区级 | 区水务局 | 各街镇、开发区、社区（待定） | 500公里 | [7 empty] | 完成200公里 |  | 完成200公里 |  | 完成100公里 | [11 empty] | -
|  | 8 | 1-8 | 河道综合整治工程 | 2020年 | 市级 | 区水务局 | 各街镇、开发区、社区（待定） | 45公里 | [7 empty] | 完成30% |  | 完成70% |  | 100% | [11 empty] | -
|  | 9 | 1-9 | 整治断头河 | 2020年 | 市级 | 区水务局 | 各街镇、开发区、社区（待定） | 385条段 | [7 empty] | 完成30% |  | 完成60% |  | 完成100% | [11 empty] | -
|  | 10 | 1-10 | 市级考核断面达标整治 | 2018年 | 区级 | 区环保局 | 南桥、奉城、庄行、金汇、青村、西渡、金海、工业综合 | 7个断面达标整治 | [7 empty] | 全面完成 |  | - |  | - | [11 empty] | -
大气环境保护专项 | 能源结构优化 | 11 | 2-1 | 优化能源结构，进一步削减用煤总量 | 2020年 | 市级 | 区发改委、区经委 | 南桥、奉城、四团、柘林、庄行、金汇、青村、海湾、海旅、杭州湾、临港、东方美谷 | 控制在300万吨标准煤以下 | [7 empty] | 286万吨 |  | 290万吨 |  | 297万吨 | [11 empty] | -
|  | 12 | 2-2 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 | 2019年 | 市级 | 区环保局、区经委 | 各街镇、开发区、社区、区属公司（待定） | 待市级部门明确年度任务量 | [7 empty] | 待市级部门明确补贴政策后，开展标准、政策宣贯，拟定完成2个，以市级任务为准 |  | 完成 |  | - | [11 empty] | 是
|  | 13 | 2-3 | 完成南桥新城分布式能源站项目建设。 | 2018年 | 区级 | 南桥新城 | 南桥新城 | 完成建设 | [7 empty] | 完成 |  | - |  | - | [11 empty] | -
| 挥发性有机物治理 | 14 | 2-4 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 | 2020年 | 市级 | 区环保局、区经委 | 各街镇、开发区、社区、区属公司（待定） | 持续推进 | [7 empty] | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 | [11 empty] | -
|  | 15 | 2-5 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 | 2020年 | 市级 | 区环保局、区经委 | 各街镇、开发区、社区、区属公司（待定） | 待市环保局明确任务 | [7 empty] | 拟定完成30家，以市级任务为准 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 16 | 2-6 | 禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目 | 2018年 | 市级 | 区环保局、 区经委 | 区环保局、 区经委 | 严格产业环保准入 | [7 empty] | 完成 |  | - |  | - | [11 empty] | 是
|  | 17 | 2-7 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 | 2020年 | 市级 | 区环保局、区经委 | 各街镇、开发区、社区、区属公司（待定） | 待市环保局明确任务 | [7 empty] | 完成家具制造和木制品加工行业 |  | - |  | - | [11 empty] | 是
|  | 18 | 2-8 | 全面完成陆地和液散码头储罐及装卸过程密闭收集处理或回收 | 2019年 | 市级 | 区交通委、区环保局 | 区交通委、区环保局 | 我区无液散码头 | [7 empty] | 持续推进 |  | - |  | - | [11 empty] | -
| 移动源污染治理 | 19 | 2-9 | 推进公交专用道建设，不断提高公共交通出行比重 | 2020年 | 市级 | 区交通委 | 区交通委 | 三年提升交通出行比重5% | [7 empty] | 完成BRT公交专用道，公共交通出行比重提升至21% |  | 提升至23% |  | 提升至24% | [11 empty] | -
|  | 20 | 2-10 | 加大互联网租赁自行车投放力度 | 2018年 | 区级 | 区交通委 | 区交通委 | 引进“哈罗”单车，增加南桥城区互联网租赁自行车投放量。 | [7 empty] | 全面完成 |  | - |  | - | [11 empty] | -
|  | 21 | 2-11 | 加大新能源汽车（标准车）、新能源货车、新能源公交车推广力度 | 2020年 | 市级 | 区经委、区交通委、机管局、教育局 | 区经委、区交通委、机管局、教育局 | 新增、更新公务用车中新能源车（机管局）；更新公交车、校车、出租车等新能源车（教育局、建交委） | [7 empty] | 按更新公交车辆数70%；新增1辆新能源校车；推广措施待市局部署 |  | 按更新公交车辆数80%；新增1辆新能源校车；推广措施待市局部署 |  | 按更新公交车辆数80%；推广措施待市局部署 | [11 empty] | 是
|  | 22 | 2-12 | 加快充电桩建设 | 2020年 | 市级 | 区交通委 | 区交通委 | 公共区域充电桩、公共交通充电桩市级部门尚未明确任务，待明确后推进 | [7 empty] | 持续推进 （待定） |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 23 | 2-13 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 | 2020年 | 市级 | 区环保局 | 区环保局 | 待市环保局明确任务 | [7 empty] | 持续推进 （待定） |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 24 | 2-14 | 游船码头、内河码头实现岸电全覆盖 | 2020年 | 市级 | 区交通委 | 区交通委 | 游船码头0个，内河码头29个，已实现岸电全覆盖 | [7 empty] | 持续推进，提前完成 |  | - |  | - | [11 empty] | 是
|  | 25 | 2-15 | 内河船舶和江海直达船应使用符合国家和本市标准要求的柴油 | 2020年 | 市级 | 区交通委 | 区交通委 | 江海直达船0只，内河船舶11只，全部都使用柴油 | [7 empty] | 按交通运输部门统一部署，持续推进实施，提前完成 |  | - |  | - | [11 empty] | -
| 扬尘污染防治 | 26 | 2-16 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 | 2020年 | 市级 | 区建管委 | 区建管委 | 持续推进 | [7 empty] | 持续推进 |  | 不断推进项目建设 |  | 不断推进项目建设 | [11 empty] | -
|  | 27 | 2-17 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% | 2020年 | 市级 | 区建管委 | 区建管委 | 持续推进 | [7 empty] | 持续推进 |  | 不断推进项目建设 |  | 不断推进项目建设 | [11 empty] | -
|  | 28 | 2-18 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 | 2020年 | 市级 | 区建管委、区环保局 | 区建管委、区环保局 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 | [7 empty] | 郊区城区和新城、大型居住区及其拓展区、任何一场界距离学校、医院、敬老院、图书馆、居民住宅小区小于100米的建筑工地，建设单位应安装噪声扬尘在线监测系统；郊区建筑面积在8000平米以上的施工项目，施工单位应在围墙和塔吊大臂全数安装喷淋降尘装置；拆房工地降尘设备安装率达到90%以上 |  | 不断推进项目建设 |  | 不断推进项目建设 | [11 empty] | 是
|  | 29 | 2-19 | 全区工地文明施工达标率到达98%以上，全区拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% | 2020年 | 市级 | 区建管委、区房管局 | 区建管委、区房管局 | 全区工地文明施工达标率到达98%以上，全区拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% | [7 empty] | 工地文明施工达标率到达98%以上；采用机械拆除方式施工的拆除工程工地必须采用洒水、喷淋等湿式作业法；采用人工拆除方式施工的拆除工程工地应做好围护工作，并在确保房屋结构稳固及作业人员安全的前提下，提早2至3天采取预洒水除尘措施 |  | 根据实际情况持续推进 |  | 根据实际情况持续推进 | [11 empty] | -
|  | 30 | 2-20 | 道路冲洗率达到52%以上 | 2020年 | 市级 | 区绿化市容局 | 南桥、奉城、四团、柘林、庄行、金汇、青村、海湾、西渡、奉浦、金海、海旅 | 完成37辆车采购 | [7 empty] | 梳理落实道路扬尘污染防治机制，明确日常保洁和应急响应作业规范、操作要求。重点区域全面实施道路吸尘与冲洗作业，进一步提升环卫保洁精细化水平与机械化水平。完成13辆车采购，加强督查及考核，力争道路冲洗率达到48%。 |  | 完成12辆车采购，加强督查及考核，力争道路冲洗率达到50%。 |  | 完成12辆车采购，加强督查及考核，力争道路冲洗率达到52%。 | [11 empty] | -
|  | 31 | 2-21 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 | 2020年 | 市级 | 区绿化市容局 | 区绿化市容局 | 加强工地巡查与监管，做到车辆密闭。 | [7 empty] | 完善建筑垃圾运输单位诚信管理体系，对违规行为实施严管严惩。 |  | 加强工地巡查与监管，做到车辆密闭。 |  | 加强工地巡查与监管，做到车辆密闭。 | [11 empty] | -
| 社会生活源污染整治 | 32 | 2-22 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 | 2020年 | 市级 | 区环保局、区建管委、区市场监管局 | 各街镇、开发区、社区、区属公司（待定） | 待市环保局明确任务 | [7 empty] | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 33 | 2-23 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 | 2020年 | 市级 | 区环保局、区城管执法局 | 各街镇、开发区、社区、区属公司（待定） | 待市环保局明确任务 | [7 empty] | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
土壤（地下水）污染防治专项 | 全面摸清土壤环境状况 | 34 | 3-1 | 农用地土壤污染详查 | 2018年 | 市级 | 区环保局、区农委、区规土局 | 区环保局、区农委、区规土局 | 完成，农用地详查点位775个，后续工作待市局部署。 | [7 empty] | 完成 |  | - |  | - | [11 empty] | 是
|  | 35 | 3-2 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 | 2018年 | 市级 | 区环保局、区农委、区规土局 | 区环保局、区农委、区规土局 | 完成，土污染重点行业企业106家，对土壤环境影响突出的工业园区2个，土壤污染突出区域2个。 | [7 empty] | 完成100% |  | - |  | - | [11 empty] | 是
| 严格控制和预防土壤污染 | 36 | 3-3 | 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业 | 2018年 | 市级 | 区环保局、区经委、区规土局 | 各街镇、开发区、社区、区属公司（待定） | 待市级部门明确年度任务量 | [7 empty] | 根据市环保局提供的合法企业名单，指导相关区做好调整关闭工作 |  | - |  | - | [11 empty] | -
| 农田土壤环境保护 | 37 | 3-4 | “198”减量化地块土壤环境调查评估 | 2020年 | 市级 | 区规土局 | 各街镇、开发区、社区（待定） | 待定 | [7 empty] | 待市级部门研制“198”减量化地块土壤环境调查评估方案和技术指南后，开展相关工作 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 38 | 3-5 | 开展复垦农用地土壤治理修复工程试点2个 | 2020年 | 市级 | 区规土局 | 各街镇、开发区、社区、区属公司（待定） | 具体点位待市检测和调查后安排。 | [7 empty] | 1个 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 39 | 3-6 | 制定优先保护类耕地集中区域的土壤环境保护方案 | 2018年 | 市级 | 区农委 | 区农委 | 结合市级方案同步拟定 | [7 empty] | 完成 |  | - |  | - | [11 empty] | 是
|  | 40 | 3-7 | 制定并实施受轻度和中度污染耕地安全利用方案 | 2020年 | 市级 | 区农委 | 区农委 | 结合市级方案同步拟定 | [7 empty] | 推进 |  | 推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 41 | 3-8 | 制定并落实重度污染耕地风险管控方案 | 2020年 | 市级 | 区农委 | 区农委 | 结合市级方案同步拟定 | [7 empty] | 推进 |  | 推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 42 | 3-9 | 畜禽牧场整治后土地开展土壤修复 | 2018年 | 区级 | 区农委、区绿化市容局 | 各街镇、开发区、社区（待定） | 基本完成238家退养场地的后续的清污修复工作。 | [7 empty] | 完成 |  | - |  | - | [11 empty] | -
| 工业土壤环境保护 | 43 | 3-10 | 完成原塘外化工区土壤修复的项目 | 2020年 | 区级 | 区绿化市容局、区规土局 | 奉城镇 | 完成修复 | [7 empty] | 启动 |  | 推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 44 | 3-11 | 全区非正规垃圾填埋场（堆放点）排查和整治 | 2020年 | 市级 | 区绿化市容局 | 各街镇、开发区、社区（待定） | 启动对四团和海湾旅游区垃圾填埋场整治工作 | [7 empty] | 启动 |  | 推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
固体废物污染防治专项 | 生活垃圾无害化、减量化处理处置 | 45 | 4-1 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 | 2020年 | 市级 | 区绿化市容局 | 南桥、奉城、四团、柘林、庄行、金汇、青村、海湾、西渡、奉浦、金海、海旅 | 创建绿色账户80000户，推进垃圾分类达100% | [7 empty] | 创建绿色账户80000户，基本实现绿色账户全覆盖；推进单位强制分类，机关、事业单位覆盖率达到100%；垃圾分类达标村100%，达标居住区50%。 |  | 达标居住区达到100%；各公共机构和企业达标单位覆盖率达50%以上。 |  | 垃圾分类达标村100%，达标居住区100%；各公共机构和相关企业达标单位覆盖率达到100%；示范公共机构、企业、街镇、居住区40%。 | [11 empty] | 是
|  | 46 | 4-2 | 生活垃圾全程分类 | 2020年 | 区级 | 区绿化市容局 | 各镇、街道、社区 | 生活垃圾无害化处理能力达到2100吨/日，其中湿垃圾资源化利用能力达到1100吨/天，启动1000吨/日奉贤区末端处置中心二期；基本实现“两网融合”，建设资源回收点437个，资源回收中转站10个，区级集散场1个，农村分拣点214个，生活垃圾资源回收利用率达35%。 | [7 empty] | 组织奉贤区末端处置中心二期前期工作，推进“两网融合”，建设资源回收点102个，资源回收中转站10个，区级集散场1个，农村分拣点214个，生活垃圾资源回收利用率达35%。年内湿垃圾日均分类处置量达到376吨。 |  | 组织奉贤区末端处置中心二期前期工作，推进“两网融合”，建设资源回收点169个，生活垃圾资源回收利用率达35%。年内湿垃圾日均分类处置量达到600吨。 |  | 全面启动奉贤区末端处置中心二期，推进“两网融合”，建设资源回收点166个，生活垃圾资源回收利用率达35%。年内湿垃圾日均分类处置量达到1100吨。 | [11 empty] | -
|  | 47 | 4-3 | 奉城湿垃圾处置站建设（60吨的湿垃圾处置设备） | 2018年 | 区级 | 区绿化市容局 | 奉城镇 | 完成建设 | [7 empty] | 力争建设运行 |  | - |  | - | [11 empty] | -
|  | 48 | 4-4 | 餐厨垃圾处置场和湿垃圾末端处置设备（华虹）污水处置工程 | 2018年 | 区级 | 区绿化市容局 | 柘林镇 | 计划经过调试完成验收 | [7 empty] | 进行技改，使其污水处理达到排放标准 |  | - |  | - | [11 empty] | -
| 工业固废收运体系 | 49 | 4-5 | 推进工业园区危险废物的收集中转平台工作 | 2019年 | 市级 | 区环保局 | 工业综合开发区（待定） | 待市级部门明确年度任务量 | [7 empty] | 制定平台管理方法，推进平台建立工作 |  | 完成 |  | - | [11 empty] | -
|  | 50 | 4-6 | 上海市奉贤区化工分区危险废物集中处置项目 | 2018年 | 区级 | 杭州湾 | 杭州湾 | 完成建设 | [7 empty] | 完成化工分区危险废物集中处置项目 |  | - |  | - | [11 empty] | -
|  | 51 | 4-7 | 完善工业固废垃圾收运管理体系 | 2020年 | 区级 | 区绿化市容局、区环保局 | 各街镇、开发区、区属公司（待定） | 完善工业固废垃圾收运管理体系 | [7 empty] | 待方案完成后明确任务 |  | 待方案完成后明确 |  | 待方案完成后明确 | [11 empty] | -
| 建筑垃圾科学处置体系 | 52 | 4-8 | 加强区级建筑垃圾中转消纳场所管理 | 2020年 | 区级 | 区绿化市容局、区环保局 | 各街镇、开发区、区属公司（待定） | 加强区级建筑垃圾中转消纳场所管理 | [7 empty] | 启动年处理150万吨/年建筑垃圾利用处理点 |  | 全面建成150万吨/年建筑垃圾利用处理点 |  | 形成长效常态，规范各街镇建筑垃圾中转消纳场所 | [11 empty] | -
工业污染防治和绿色转型专项 | 产业准入和结构调整 | 53 | 5-1 | 推进产业结构调整 | 2020年 | 市级 | 区经委 | 各街镇、开发区、区属公司（待定） | 600家（清单） | [7 empty] | 200家企业 |  | 200家企业 |  | 200家企业 | [11 empty] | 是
|  | 54 | 5-2 | 推进涉重金属企业调整 | 2020年 | 市级 | 区经委 | 各街镇、开发区、区属公司（待定） | 至2017年涉重企业调整已基本完成 | [7 empty] | 做好涉重企业基本情况调查 |  | 待排查，如有企业涉重，根据企业具体情况，与区环保局沟通，是否进行调整和完善 |  | 待排查，如有企业涉重，根据企业具体情况，与区环保局沟通，是否进行调整和完善 | [11 empty] | -
|  | 55 | 5-3 | 推进“198”建设用地减量化324公顷 | 2020年 | 市级 | 区规土局、区经委 | 各街镇、开发区、区属公司（待定） | 324公顷 | [7 empty] | 贯彻落实2035城市总体规划要求，组织开展新一轮低效建设用地减量化三年行动，按照“守底线、保发展”的要求，进一步创新减量化支持政策和措施，加大减量化工作推进力度。 减量化约100公顷（按实际情况） |  | 约100公顷 （按实际情况） |  | 约100公顷 （按实际情况） | [11 empty] | -
|  | 56 | 5-4 | 推进重点区域调整专项 | 2020年 | 区级 | 区经委 | 青村 | 青港园区重点区域专项 ，涉及调整企业58家，于2017年开始启动申报，预计2019年全部完成。 | [7 empty] | 35家 |  | 23家 |  | - | [11 empty] | -
| 构建绿色制造体系 | 57 | 5-5 | 推进建设绿色（生态）示范园区 | 2020年 | 市级 | 区经委、区环保局 | 各相园区（待定） | 1个绿色示范园区 | [7 empty] | 创建1个 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 58 | 5-6 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 | 2020年 | 市级 | 区经委、区环保局 | 各相关镇、开发区、区属公司（待定） | 10个绿色示范工厂 | [7 empty] | 创建4个 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 59 | 5-7 | 引导开发绿色（生态）产品 | 2020年 | 市级 | 区经委 | 各相关镇、开发区、区属公司（待定） | 绿色产品10个 | [7 empty] | 引导开发4个 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
| 推进清洁生产和治理改造 | 60 | 5-8 | 推进清洁生产审核与改造 | 2020年 | 市级 | 区环保局、区经委 | 各相关镇、开发区、区属公司（待定） | 需明确任务量 | [7 empty] | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 61 | 5-9 | 星火工业区清洁生产全覆盖 | 2020年 | 市级 | 区经委、区环保局 | 杭州湾公司 | 待市级部门明确年度任务量 | [7 empty] | 梳理企业名单，组织项目对接 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
| 园区环境管理 | 62 | 5-10 | 组织推进第三方治理示范项目 | 2020年 | 市级 | 区经委、区环保局 | 各相关镇、开发区、区属公司（待定） | 待市环保局明确任务 | [7 empty] | 待市级部门研究制定第三方治理服务企业登记管理办法后，组织推进 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 63 | 5-11 | 建立涉重企业全口径环境信息清单 | 2018年 | 区级 | 区环保局 | 区环保局 | 15家企业动态更新 | [7 empty] | 完成 |  | - |  | - | [11 empty] | -
|  | 64 | 5-12 | “104”产业区块已开发地块实现污水全收集、全处理，建立完善雨污水管网维护和破损排查制度 | 2020年 | 市级 | 区水务局、区环保局、区经委 | 南桥、奉城、柘林、庄行、金汇、青村、海湾、四团、西渡、海旅、临港、海港、杭州湾、东方美谷、总工会、供销社、工业综合 | 约4534家（以区经委提供的2016年“104”、“195”区块企业明细为准） | [7 empty] | 完成改造进度60% |  | 完成85% |  | 完成100% | [11 empty] | -
|  | 65 | 5-13 | 构建杭州湾区域“智慧环保”信息化建管平台建设 | 2018年 | 区级 | 区环保局 | 杭州湾公司 | 完成建设 | [7 empty] | 基本建成 |  | - |  | - | [11 empty] | -
农业与农村环境保护专项 | 养殖污染综合治理 | 66 | 6-1 | 畜禽养殖规模控制在22万头标准猪（出栏）以下 | 2020年 | 市级 | 区农委 | 区农委 | 控制在22万头标准猪（出栏）以下 | [7 empty] | 畜禽养殖规模控制在22万头标准猪（出栏）以下，提前完成 |  | - |  | - | [11 empty] | -
|  | 67 | 6-2 | 规划保留畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用达到95%以上 | 2020年 | 市级 | 区农委 | 区农委 | 规划保留畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用达到95%以上 | [7 empty] | 规划保留畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用达到95%以上 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
| 农业面源污染防治 | 68 | 6-3 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积30万亩次 | 2020年 | 市级 | 区农委 | 南桥、奉城、金汇、四团、青村、柘林、庄行、西渡、海旅 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积30万亩次 | [7 empty] | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积10万亩次 |  | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积10万亩次 |  | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积10万亩次 | [11 empty] | 是
|  | 69 | 6-4 | 推广使用有机肥8万吨 | 2020年 | 市级 | 区农委 | 南桥、奉城、金汇、四团、青村、柘林、庄行、西渡、海旅、农委 | 推广使用有机肥8万吨 | [7 empty] | 2.7万吨 |  | 2.7万吨 |  | 2.6万吨 | [11 empty] | 是
|  | 70 | 6-5 | 推广测土配方施肥60万亩次，缓释肥3.3万亩次 | 2020年 | 市级 | 区农委 | 南桥、西渡、奉城、庄行、金汇、青村、四团、柘林 | 推广测土配方施肥60万亩次，缓释肥3.3万亩次 | [7 empty] | 测土配方施肥20万亩次、缓释肥0.9万亩次 |  | 测土配方施肥20万亩次、缓释肥1.1万亩次 |  | 测土配方施肥20万亩次、缓释肥1.3万亩次 | [11 empty] | 是
|  | 71 | 6-6 | 改良设施菜田土壤6000亩 | 2020年 | 市级 | 区农委 | 南桥、奉城、庄行、柘林、青村、金汇 | 6000亩 | [7 empty] | 2000亩 |  | 2000亩 |  | 2000亩 | [11 empty] | -
|  | 72 | 6-7 | 每年建立水稻绿色生产示范基地20个 | 2020年 | 市级 | 区农委 | 南桥、奉城、庄行、柘林、青村、金汇、四团、西渡 | 60个 | [7 empty] | 20个 |  | 20个 |  | 20个 | [11 empty] | -
|  | 73 | 6-8 | 推进绿色防控技术，巩固11000亩已建成的绿色防控示范区，减少农药使用量 | 2020年 | 市级 | 区农委 | 南桥、西渡、奉城、庄行、金汇、青村、四团、柘林、海旅 | 巩固11000亩 | [7 empty] | 4000亩 |  | 4000亩 |  | 3000亩 | [11 empty] | -
| 推进生态循环农业 | 74 | 6-9 | 完成2个蔬菜基地农业废弃物资源利用设备配套 | 2020年 | 市级 | 区农委 | 奉城、庄行 | 2个 | [7 empty] | 制定计划 |  | 1个 |  | 1个 | [11 empty] | -
|  | 75 | 6-10 | 农药包装废弃物回收率达到100% | 2020年 | 市级 | 区农委 | 区农委 | 巩固已有50个农药包装废弃物回收点，每年回收农药包装废弃物80吨。 | [7 empty] | 巩固已有50个农药包装废弃物回收点，每年回收农药包装废弃物80吨。 |  | 巩固已有50个农药包装废弃物回收点，每年回收农药包装废弃物80吨。 |  | 巩固已有50个农药包装废弃物回收点，每年回收农药包装废弃物80吨。 | [11 empty] | -
|  | 76 | 6-11 | 主要农作物秸秆综合利用率达到90% | 2020年 | 市级 | 区农委 | 南桥、奉城、四团、柘林、庄行、金汇、青村、海湾、西渡、金海、农委 | 累计推广秸秆机械化还田39万亩次 | [7 empty] | 13万亩次 |  | 13万亩次 |  | 13万亩次 | [11 empty] | -
| 美丽乡村建设 | 77 | 6-12 | 完成农村生活污水收集处理3.3万户 | 2020年 | 区级 | 区水务局 | 各街镇、开发区、社区（待定） | 3.3万户 | [7 empty] | 完成24% |  | 完成60% |  | 完成100% | [11 empty] | -
|  | 78 | 6-13 | 完成涉及1.2万户的村庄改造 | 2020年 | 市级 | 区农委 | 南桥、奉城、金汇、庄行、柘林、四团、青村 | 完成1.2万户农村村庄改造美丽乡村建设 | [7 empty] | 完成8000户（实际实施数以市农委批复为准） |  | 完成2000户（实际实施数以市农委批复为准） |  | 完成2000户（实际实施数以市农委批复为准） | [11 empty] | 是
生态环境保护专项 | 绿地林地建设 | 79 | 7-1 | 金汇达令港公园（10公顷） | 2020年 | 市级 | 区绿化市容局 | 金汇 | 完成10公顷达令港公园建设 | [7 empty] | 启动 |  | 完成50% |  | 完成100% | [11 empty] | -
|  | 80 | 7-2 | 上海之鱼绿地（20公顷） | 2020年 | 市级 | 区绿化市容局 | 南桥新城 | 建设青年艺术公园、婚庆公园、雕塑艺术公园、泡泡公园等上海之鱼配套公园绿地20公顷 | [7 empty] | 完成5公顷 |  | 完成10公顷 |  | 完成5公顷 | [11 empty] | -
|  | 81 | 7-3 | 林荫道建设 | 2020年 | 市级 | 区绿化市容局 | 区绿化市容局、庄行镇、交能集团 | 完成金海公路、浦卫公路、沪杭公路等林荫道建设共15公里 | [7 empty] | 完成5公里林荫道 |  | 完成5公里林荫道 |  | 完成5公里林荫道（各镇待定） | [11 empty] | 是
|  | 82 | 7-4 | 立体绿化建设 | 2020年 | 市级 | 区绿化市容局 | 南桥、奉城、四团、柘林、庄行、金汇、青村、海湾、西渡、奉浦、金海、海旅 | 完成各类型立体绿化3万平方米 | [7 empty] | 完成1万平方米 |  | 完成1万平方米 |  | 完成1万平方米 | [11 empty] | -
|  | 83 | 7-5 | 生态廊道和公益林建设 | 2020年 | 市级 | 区绿化市容局 | 南桥、庄行、柘林、青村、金汇、奉城、四团、西渡 | 完成生态公益林3000亩；完成生态廊道3000亩 | [7 empty] | 生态廊道1000亩和公益林建设1000亩 |  | 生态廊道1000亩和公益林建设1000亩 |  | 生态廊道1000亩和公益林建设1000亩 | [11 empty] | -
|  | 84 | 7-6 | 绿道建设 | 2020年 | 市级 | 区绿化市容局 | 绿化市容局、奉城镇 | 全区完成绿道建设30公里 | [7 empty] | 完成10公里 |  | 完成10公里 （各镇待定） |  | 完成10公里 （各镇待定） | [11 empty] | -
|  | 85 | 7-7 | 完成“田字绿廊”内圈绿化、“十字水街”绿化、镇社区公园等公共绿地建设150公顷 | 2020年 | 区级 | 区绿化市容局 | 四团镇、庄行镇、绿化市容局 | 完成“田字绿廊”内圈绿化、“十字水街”绿化、镇社区公园等公共绿地建设150公顷 | [7 empty] | 完成公园绿地50公顷 |  | 完成公园绿地50公顷 （各镇待定） |  | 完成公园绿地50公顷 （各镇待定） | [11 empty] | -
|  | 86 | 7-8 | 改造提升中央生态公园 | 2020年 | 区级 | 区绿化市容局 | 南桥新城 | 中央生态林一期（九棵树艺术中心周边）改造提升1000亩林地 | [7 empty] | 启动 |  | 完成50% |  | 完成100% | [11 empty] | -
|  | 87 | 7-9 | 开展园林式居住区和绿化合格单位的评选活动 | 2020年 | 区级 | 区绿化市容局、区房管局 | 庄行、柘林、四团、海湾、奉城、金汇、西渡、海旅 | 三年完成园林式居住区和绿化合格单位创建共计30家 | [7 empty] | 完成创建10家 |  | 完成创建10家（各镇任务待定） |  | 完成创建10家（各镇任务待定） | [11 empty] | -
|  | 88 | 7-10 | 组织编制《奉贤区公园体系规划》、《奉贤区绿道专项规划》、《奉贤区立体绿化专项规划》、《奉贤区生物多样性保护规划》等专项规划 | 2020年 | 区级 | 区绿化市容局 | 区绿化市容局 | 编制完成 | [7 empty] | 计划编制 |  | 编制中 |  | 完成编制 | [11 empty] | -
| 生态示范建设 | 89 | 7-11 | 推进“生态村组·和美宅基”创建 | 2020年 | 区级 | 区社建办 | 南桥镇、奉城镇、四团镇、柘林镇、庄行镇、金汇镇、青村镇、西渡街道、海湾旅游区 | 完成2369个村组创建工作 | [7 empty] | 确保全区50%创建率 |  | 确保全区90%创建率 |  | 完成第一轮创建扫尾工作，另行制定和美宅基工作方案 | [11 empty] | -
|  | 90 | 7-12 | 继续推进国家级和市级生态工业园区示范创建 | 2020年 | 区级 | 区环保局 | 工业综合开发区（待定） | 暂无园区申报创建 | [7 empty] | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 | [11 empty] | -
循环经济与绿色生活专项 | 循环经济示范 | 91 | 8-1 | 园区循环化改造工作 | 2020年 | 市级 | 区经委 | 各相关园区 （待定） | 全市文稿要求国家级园区100%，市级50% 要求对市级园区(工业综合、生物园区、杭州湾（星火、化工分区）奉城园区）进行打循环化改造工作。 | [7 empty] | 推进全部国家级和30%市级园区循环化改造工作推进。 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | 是
|  | 92 | 8-2 | 国家循环经济教育示范基地建设 | 2020年 | 市级 | 区发改委、区教育局、杭州湾公司 | 杭州湾公司 | 1个（鑫广） | [7 empty] | 推进鑫广基地建设，组织相关宣传参观工作 |  | - |  | - | [11 empty] | -
| 废弃物回收网络及资源综合利用 | 93 | 8-3 | 推进“两网协同”生活垃圾减量化、资源化实施项目 | 2020年 | 市级 | 区绿化市容局、区经委 | 南桥、奉城、四团、柘林、庄行、金汇、青村、海湾、西渡、奉浦、金海、海旅 | 推进“两网协同”生活垃圾减量化、资源化实施项目 | [7 empty] | 完成12个 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | 是
| 绿色生活和绿色消费 | 94 | 8-4 | 绿色生态城区创建 | 2020年 | 市级 | 区建管委 | 各相关街镇、开发区、社区 （待定） | 推进创建工作 | [7 empty] | 完成绿色生态城区试点区域梳理储备 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | 是
|  | 95 | 8-5 | 绿色学校创建 | 2020年 | 市级 | 区教育局、区环保局 | 有关学校 | 推进创建工作 | [7 empty] | 待市级部门制定绿色学校评价和生态文明知识普及率考核办法后，启动2019年上海市绿色学校预申报工作 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | 是
|  | 96 | 8-6 | 绿色餐厅创建 | 2020年 | 市级 | 区经委 | 有关单位、有关行业协会 | 待市级部门明确年度任务量 | [7 empty] | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 97 | 8-7 | 建成市区级环境教育基地2个左右。 | 2020年 | 区级 | 区环保局 | 相关单位 （待定） | 2个区级环境教育基 | [7 empty] | 申报1个 |  | 申报1个 |  | - | [11 empty] | -
|  | 98 | 8-8 | 创建市级安静小区3个。 | 2020年 | 区级 | 区环保局 | 南桥、奉浦 | 3个市级安静小区 | [7 empty] | 申报1个 |  | 申报1个 |  | 申报1个 | [11 empty] | -
政策机制和能力建设专项 | 环保能力建设 | 99 | 9-1 | 完成固定污染源排污许可分类管理名录中规定的所有行业核发 | 2020年 | 区级 | 区环保局 | 区环保局 | 完成固定污染源排污许可分类管理名录中规定的所有行业核发 | [7 empty] | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 100 | 9-2 | 强化环保执法，优化提升“可丈量”执法 | 2020年 | 区级 | 区环保局 | 区环保局 | 严格开展环保执法专项检查 | [7 empty] | 拟定联合执法方案，开展联合执法，铁腕执法 |  | 继续开展联合执法 |  | 继续开展联合执法 | [11 empty] | -
|  | 101 | 9-3 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 | 2020年 | 市级 | 区环保局 | 各街镇、开发区、社区、区属公司（待定） | 以杭州湾区域为主，推进重点企业特征因在线监测，具体任务待市级部门部署 | [7 empty] | 待市级部门出台重点排污单位VOCs在线监测体系建设方案，开展相关工作 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
|  | 102 | 9-4 | 加强固定源在线监测能力建设 | 2020年 | 市级 | 区环保局 | 各街镇、开发区、社区、区属公司（待定） | 持续推进重点企业污染源监中工作，具体任务待市级部门部署 | [7 empty] | 配合排污许可证核发，推动纳入许可证管理的企业完善在线监测能力建设。 |  | 持续推进 |  | 完成 | [11 empty] | -
| 政策保障 | 103 | 9-5 | 参照市委、市府《上海市生态环境综合工作责任规定（试行）》，完善和拟定区级责任规定，进一步明确部门职责。 | 2018年 | 区级 | 区环保局 | 区环保局 | 完成编制 | [7 empty] | 完成初稿拟定，明确责任 |  | - |  | - | [11 empty] | -