## Sheet1
奉贤区水务局关于市生态环境保护督察牵头整改项目整改完成情况公示
项目号 | 移交问题描述 | 整改任务（目标） | 完成时限 | 整改进展 | 第一牵头单位 | 责任单位 | 是否完成整改
1.1.1 | 柘林镇八桥中心河被道路建设工程施工方违规填堵3年，整改措施计划2024年7月底前完成开河，但直到督察组进驻，仍处于招投标过程中。 | 完成八桥中心河疏拓工程 | 2025年9月30日 | 1.已完成整改。新林公路八桥中心河疏拓工程于8月25日完成全部整改工程量。 交能集团于9月5日召开了新林公路(金山界-浦卫公路)新建工程沿线疏拓河道工程完工验收会。验收组同意新林公路(金山界浦卫公路)新建工程沿线疏拓河道工程通过验收。 2.柘林镇已将该河道纳入长效管理范围，并安排养护单位开展日常巡查养护工作，确保发现环境问题及时整改。 | 区水务局 | 柘林镇、交能集团 | 已完成
4.1.2-1 | 部分区属国企与相关街镇协调不畅。上海奉贤交通能源(集团)有限公司负责建设的交通工程违法填堵河道，柘林镇多次督促整改后仍动作迟缓。 | 完成督察指出的具体问题点位整改，加强区属国企与相关街镇的沟通协调。 | 2025-09-30 | 1.已完成整改。新林公路八桥中心河疏拓工程于8月25日完成全部整改工程量。 交能集团于9月5日召开了新林公路(金山界-浦卫公路)新建工程沿线疏拓河道工程完工验收会。验收组同意新林公路(金山界浦卫公路)新建工程沿线疏拓河道工程通过验收。 2.柘林镇已将该河道纳入长效管理范围，并安排养护单位开展日常巡查养护工作，确保发现环境问题及时整改。 | 区水务局 | 柘林镇、交能集团 | 已完成